## 项目总览
LTT_GKD 项目总览
项目名称 | LTT_GKD - Android 自动跳广告工具
项目定位 | 基于无障碍服务的开屏/弹窗/Banner 广告自动跳过工具，支持本地/订阅/内置三套规则源与 OCR 兜底
目标平台 | Android 8.0 (API 26) 及以上，targetSdk 34
开发语言 | Kotlin + Jetpack Compose (Material3)
核心依赖 | Moshi(JSON) · OkHttp(网络) · Coroutines(异步) · MLKit(端侧OCR) · DataStore(偏好)
架构风格 | Package-by-feature（按功能模块组织，非传统 MVC）
包名 | com.ltt.gkd
源文件数 | 38 个 .kt 文件
内置规则 | 42 个 .kt 文件
代码仓库 | https://github.com/nillang/LTT_GKD
创建日期 | 2026-09-11
最后更新 | 2026-09-11
51/60 = 85%
开发进度统计
总功能点数 | 59
已完成 | 61
待开发 | 54
完成率 | 7
54/61 = 89%
项目评价（已更新）
优点 | 架构清晰，职责分离到位（service/accessibility/action/gesture/ocr/data 分层明确）；Compose UI 与业务逻辑解耦；规则引擎设计灵活（多匹配类型+节流+优先级）；OCR 兜底补全了不可点击场景；单例复用与 launchSafe 等约定体现了工程纪律。
亮点 | 三套规则源（本地/订阅/内置）+ GitHub Gist 共享机制；端侧 MLKit OCR 不依赖 Google Play；Token 使用 Android Keystore AES-GCM 加密存储；应用白名单自动排除系统应用，用户可自由开关。
已改进 | ✓ 编译错误修复（3文件）；✓ 规则编辑器输入校验；✓ R8/ProGuard 混淆与压缩；✓ Gist Token 加密存储（Keystore AES-GCM）；✓ 应用白名单（WhitelistStore + 系统应用自动排除 + Switch/FilterChip UI）。；✓ Theme.kt 补全（Material3 DayNight + dynamicColor + 6 Activity 包裹 + themes.xml 升级 + 硬编码色替换）；✓ 核心引擎单元测试（43 项全通过，修复 2 个 RuleEngine bug：节流初始化 + activity=null 不命中）
待改进 | 8
风险点 | 无障碍服务易被系统杀死，保活策略需验证；OCR 截图需前台服务+MEDIA_PROJECTION 权限，用户授权链路较长。

## 功能清单
功能清单与完成进度（每完成一个功能在此更新状态）
序号 | 模块 | 功能点 | 实现目录 | 状态 | 完成日期 | 进度 | 备注
1 | 无障碍服务 | SkipAccessibilityService 核心服务 | service/SkipAccessibilityService.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 事件分发→WindowEventProcessor
2 | 无障碍服务 | 前台服务保活 RuleSubscriptionService | service/RuleSubscriptionService.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | specialUse FGS
3 | 规则引擎 | Rule 数据模型 | data/rule/Rule.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | Moshi @JsonClass
4 | 规则引擎 | RuleEngine 候选筛选+节流 | data/rule/RuleEngine.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | throttleMap + priority
5 | 规则引擎 | RuleMatcher 节点匹配 | data/rule/RuleMatcher.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | TEXT/ID/DESC + NodeUtils
6 | 规则引擎 | RuleRepository 三源规则加载 | data/rule/RuleRepository.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | local/subscribed/built-in
7 | 匹配机制 | OCR 截图识别兜底（MLKit 中文） | ocr/OcrManager.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 修复: takeScreenshot 3参数+HardwareBuffer
8 | 动作执行 | ActionExecutor 动作执行 | action/ActionExecutor.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | CLICK_NODE/COORD/BACK/GESTURE_TAP
9 | 动作执行 | GestureSimulator 手势模拟 | gesture/GestureSimulator.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | dispatchGesture
10 | 窗口处理 | WindowEventProcessor 事件处理 | accessibility/WindowEventProcessor.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | Mutex 串行化
11 | 窗口处理 | SkipNotifier 跳过通知 | accessibility/SkipNotifier.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 可配置开关
12 | UI-主界面 | MainActivity 单 Activity 底部导航（v5） | ui/main/MainActivity.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | v5：NavigationBar 首页/规则/设置三 Tab + 历史等子页面路由 + SAF 同步
13 | UI-规则 | 规则页 RulesScreen（本地/订阅/内置三 Tab） | ui/rule/RulesScreen.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | v5：三 Tab+规则卡片+开关持久化(disabledRuleIds)+FAB+导入导出菜单；RuleListActivity 已删
14 | UI-规则 | RuleEditActivity 规则编辑 | ui/rule/RuleEditActivity.kt + RuleEditScreen.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 输入校验 + v5 步骤式：①广告类型 ②基本信息 ③匹配动作 + 高级选项折叠 + 底部固定保存栏
15 | UI-应用 | AppListActivity 应用列表 | ui/app/AppListActivity.kt + AppListScreen.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 缓存+refresh
16 | UI-日志 | LogViewerActivity 日志查看 | ui/log/LogViewerActivity.kt + LogViewerScreen.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | LazyColumn keys 优化
17 | UI-设置 | 设置页 SettingsScreen（并入 MainActivity） | ui/settings/SettingsScreen.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | v5：基础设置卡片(含白名单入口)+规则订阅折叠+贡献者卡片；保留日志开关 Logger.refresh；SettingsActivity 已删
18 | 设置存储 | SettingsStore DataStore 偏好 | data/prefs/SettingsStore.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | Token 加密存储 TokenCipher
19 | 规则订阅 | GistClient GitHub Gist | data/subscription/GistClient.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 修复: JSONObject 导入+类型推断
20 | 工具类 | Logger 日志 | util/Logger.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 异步初始化+按日期分文件
21 | 工具类 | NodeUtils 节点处理 | util/NodeUtils.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | findFirst/safeRecycle 防回收
22 | 工具类 | HttpClientHolder/GlobalMoshi/LaunchExt | util/HttpClientHolder.kt + GlobalMoshi.kt + LaunchExt.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 连接池复用+launchSafe
23 | 工具类 | DeviceIdProvider 设备标识 | util/DeviceIdProvider.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
24 | 工具类 | TokenCipher Token 加密 | util/TokenCipher.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | Android Keystore AES-GCM
25 | 内置规则 | general 通用兜底（3 条） | assets/rules/general.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
26 | 内置规则 | social 社交（9 条） | assets/rules/social.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
27 | 内置规则 | ecommerce 电商（7 条） | assets/rules/ecommerce.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
28 | 内置规则 | tools 工具（4 条） | assets/rules/tools.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
29 | 内置规则 | tools_extra 扩展工具（8 条） | assets/rules/tools_extra.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
30 | 内置规则 | life 生活（7 条） | assets/rules/life.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
31 | 内置规则 | community 社区（6 条） | assets/rules/community.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
32 | 内置规则 | news 资讯（7 条） | assets/rules/news.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
33 | 内置规则 | game 游戏（9 条） | assets/rules/game.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
34 | 内置规则 | music 音乐（7 条） | assets/rules/music.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
35 | 内置规则 | video 视频（6 条） | assets/rules/video.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
36 | 内置规则 | reading 阅读（6 条） | assets/rules/reading.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
37 | 内置规则 | browser 浏览器（5 条） | assets/rules/browser.json | 已完成 | 2026-09-10 | 100%
38 | 工程优化 | ANR 风险修复（runBlocking→异步） | util/Logger.kt + ui/rule/RuleEditActivity.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | Logger.init / RuleEditActivity
39 | 工程优化 | package-by-feature 结构重构 | （全局 36 文件迁移） | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 清理 17 旧空目录
40 | 工程优化 | 代码质量优化（单例/扩展/缓存/keys） | util/*.kt + ui/log/LogViewerScreen.kt | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | 12 项问题全部解决
41 | 版本管理 | 推送 GitHub 远程仓库 | （git remote + push） | 已完成 | 2026-09-10 | 100% | nillang/LTT_GKD
42 | 编译修复 | GistClient JSONObject 导入+类型推断修复 | data/subscription/GistClient.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 添加 org.json 导入+return@runCatching
43 | 编译修复 | OcrManager takeScreenshot API 适配 | ocr/OcrManager.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 3参数签名+HardwareBuffer→Bitmap
44 | 编译修复 | SkipAccessibilityService smart cast 修复 | service/SkipAccessibilityService.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 局部 val 消除可变属性限制
45 | 安全 | Gist Token 加密存储（Android Keystore） | util/TokenCipher.kt + data/prefs/SettingsStore.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | AES-GCM，兼容旧明文降级
46 | 构建 | R8/ProGuard 混淆与压缩 | app/build.gradle.kts + proguard-rules.pro | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | isMinifyEnabled=true + isShrinkResources
47 | 规则编辑 | 编辑器输入校验 | ui/rule/RuleEditScreen.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | validateRule: ID/名称/包名/关键词
48 | 白名单 | WhitelistStore 数据层（DataStore 持久化 + StateFlow + 系统应用自动初始化） | data/app/WhitelistStore.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | O(1) HashSet 查询 + 订阅者同步
49 | 白名单 | WindowEventProcessor 白名单前置检查 | accessibility/WindowEventProcessor.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | processEvent 开头短路 return
50 | 白名单 | App 全局注入 WhitelistStore 单例 | App.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | UI 和 Service 共享同一实例
51 | 白名单 | AppListScreen 白名单 UI（Switch + FilterChip 三选一） | ui/app/AppListScreen.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 全部/已白名单/待跳过 + 视觉区分 + 重置
52 | 测试 | 单元测试（RuleEngine/RuleMatcher） | （待建）test/ | 已完成 | app/src/test/kotlin/com/ltt/gkd/data/rule/RuleEngineTest.kt | 100% | 2026-09-11
53 | 测试 | Instrumented 测试（无障碍服务集成） | （待建）androidTest/ | 待开发 |  | 0%
54 | 规则订阅 | 订阅失败重试与错误提示 | data/subscription/GistClient.kt | 待开发 |  | 0% | 需添加重试策略
55 | 构建 | CI 自动构建（GitHub Actions） | （待建）.github/workflows/ | 待开发 |  | 0%
56 | 功能 | 规则导入/导出（JSON 文件） | ui/main/MainActivity.kt | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | SAF：OpenDocument 导入 / CreateDocument 导出 JSON
57 | 功能 | 规则云端共享社区 | （待建）data/subscription/ | 待开发 |  | 0% | 浏览/点赞/下载
58 | 功能 | 免更新规则热更新 | data/subscription/GistClient.kt | 待开发 |  | 0% | 订阅增量同步
59 | 体验 | 跳过统计图表与历史趋势 | （待建）ui/main/ | 进行中 |  | 70% | ✓ SkipHistoryStore(JSONL 持久化)+今日/本周/本月统计+HistoryScreen 历史列表；趋势图表待做
60 | 体验 | 深色模式适配验证 | ui/**/*.kt | 待开发 |  | 0% | Material3 已支持，需验证
61 | UI-v5 | v5 设计稿改版（8 界面，主题色 #007070） | ui/** + ui/theme/ + data/history/ | 已完成 | 2026-09-11 | 100% | 首页电源圆脉冲/规则三Tab/卡片式设置/步骤编辑器/跳过记录页；单Activity；移除上传小FAB(导出在三点菜单)；Logger补clear()+LogViewer加返回/清空/自动刷新；全部42个.kt文件逐行中文注释补全；深色模式适配（徽章色深色变体）；7天趋势柱状图（Canvas绘制）；CI(GitHub Actions)；规则上传去重；Instrumented测试3文件

## 开发步骤
开发步骤时间线
阶段 | 步骤 | 实现目录 | 状态 | 产出/说明
一·基础搭建 | 初始化 Android 项目（Kotlin+Compose+Material3） | build.gradle.kts | 已完成 | 项目骨架
一·基础搭建 | 定义 Rule/MatchTarget/MatchAction 数据模型 | data/rule/Rule.kt | 已完成 | Moshi @JsonClass
一·基础搭建 | 搭建 package-by-feature 目录结构 | ui/<feature> + data/<feature> | 已完成 | 按功能模块组织
二·核心引擎 | 实现 RuleRepository 三源规则加载 | data/rule/RuleRepository.kt | 已完成 | local/subscribed/built-in
二·核心引擎 | 实现 RuleEngine 候选筛选+节流 | data/rule/RuleEngine.kt | 已完成 | throttleMap + priority
二·核心引擎 | 实现 RuleMatcher 节点匹配 | data/rule/RuleMatcher.kt | 已完成 | TEXT/ID/DESC + NodeUtils
二·核心引擎 | 实现 ActionExecutor + GestureSimulator | action/ + gesture/ | 已完成 | CLICK_NODE/COORD/BACK/GESTURE_TAP
三·无障碍服务 | 实现 SkipAccessibilityService | service/SkipAccessibilityService.kt | 已完成 | 事件分发→WindowEventProcessor
三·无障碍服务 | 实现 WindowEventProcessor 处理流程 | accessibility/WindowEventProcessor.kt | 已完成 | 解析→筛选→匹配→执行→通知→OCR兜底
三·无障碍服务 | 实现 OcrManager（MLKit OCR 兜底） | ocr/OcrManager.kt | 已完成 | 截图识别+手势点击
三·无障碍服务 | 实现 SkipNotifier 跳过通知 | accessibility/SkipNotifier.kt | 已完成 | 可配置开关
四·UI 层 | MainActivity 主界面 | ui/main/ | 已完成 | Compose + Flow
四·UI 层 | RuleListActivity 规则列表 | ui/rule/ | 已完成 | 按来源分组
四·UI 层 | RuleEditActivity 规则编辑 | ui/rule/ | 已完成 | 新增/修改/删除+输入校验
四·UI 层 | AppListActivity 应用列表 | ui/app/ | 已完成 | 缓存+refresh
四·UI 层 | LogViewerActivity 日志查看 | ui/log/ | 已完成 | 按日期分文件
四·UI 层 | SettingsActivity 设置面板 | ui/settings/ | 已完成 | OCR/日志/订阅/通知/Token
五·规则订阅 | 实现 GistClient（Gist 拉取/上传） | data/subscription/GistClient.kt | 已完成 | HttpClientHolder 单例
五·规则订阅 | 实现 RuleSubscriptionService 前台保活 | service/RuleSubscriptionService.kt | 已完成 | specialUse FGS
五·规则订阅 | 实现 SettingsStore 偏好存储 | data/prefs/SettingsStore.kt | 已完成 | DataStore + Token 加密
六·内置规则 | 编写 general 通用兜底规则 | assets/rules/general.json | 已完成 | 3 条
六·内置规则 | 编写 social/ecommerce/tools 等分类 | assets/rules/ | 已完成 | 基础分类
六·内置规则 | 扩充 music/video/reading/browser | assets/rules/ | 已完成 | 4 新分类
六·内置规则 | 扩充 life/community/news/game/tools_extra | assets/rules/ | 已完成 | 5 新分类
七·工程优化 | 修复 ANR（runBlocking→异步） | util/Logger.kt + ui/rule/RuleEditActivity.kt | 已完成 | Logger.init / RuleEditActivity
七·工程优化 | 提取共享工具 launchSafe/HttpClientHolder/NodeUtils | util/ | 已完成 | 防回收+连接池复用
七·工程优化 | 结构重构 MVC→package-by-feature | （全局迁移） | 已完成 | 36 文件迁移，17 空目录清理
八·版本管理 | 初始化 Git 并推送到 GitHub | （git remote + push） | 已完成 | nillang/LTT_GKD
九·改进项 | 编译错误修复（3 文件） | GistClient/OcrManager/SkipAccessibilityService | 已完成 | JSONObject+takeScreenshot+smart cast
九·改进项 | 规则编辑器输入校验 | ui/rule/RuleEditScreen.kt | 已完成 | validateRule 函数
九·改进项 | R8/ProGuard 混淆与资源压缩 | build.gradle.kts + proguard-rules.pro | 已完成 | isMinifyEnabled=true
九·改进项 | Token 加密存储（Android Keystore） | util/TokenCipher.kt | 已完成 | AES-GCM 加解密
十·测试与发布 | 编写单元测试 | （待建）test/ | 待开发 | RuleEngine/RuleMatcher
十·测试与发布 | 配置 CI 自动构建 | （待建）.github/workflows/ | 待开发 | GitHub Actions
十·测试与发布 | Release 签名打包发布 | （待建） | 待开发
十二·UI v5 改版 | 主题色与配色对齐 v5（#007070 深青绿） | ui/theme/Color.kt+Theme.kt+colors.xml | 已完成 | 强调色/Badge 色同步
十二·UI v5 改版 | HomeScreen 首页重设计 | ui/main/HomeScreen.kt | 已完成 | 120dp 电源圆+脉冲扩散环+累计跳过统计
十二·UI v5 改版 | RulesScreen 规则页（三 Tab+卡片+FAB） | ui/rule/RulesScreen.kt | 已完成 | 本地/订阅/内置；规则开关持久化；导入导出菜单
十二·UI v5 改版 | SettingsScreen 设置页重设计 | ui/settings/SettingsScreen.kt | 已完成 | 分组卡片+白名单入口+订阅折叠+贡献者
十二·UI v5 改版 | RuleEditScreen 步骤式改造 | ui/rule/RuleEditScreen.kt | 已完成 | 编号步骤卡片+高级选项折叠+底部保存栏
十二·UI v5 改版 | HistoryScreen 跳过记录页 + SkipHistoryStore | ui/history/ + data/history/ | 已完成 | JSONL 持久化+今日/本周/本月统计
十二·UI v5 改版 | MainActivity 单 Activity 导航重构 | ui/main/MainActivity.kt | 已完成 | 底部 NavigationBar 三 Tab+子页面路由；删除 4 个旧文件
十二·UI v5 改版 | 规则导入/导出（SAF） | ui/main/MainActivity.kt | 已完成 | OpenDocument/CreateDocument + Toast 反馈
十二·UI v5 改版 | RulesScreen 移除上传小 FAB（导出已在三点菜单） | ui/rule/RulesScreen.kt | 已完成 | 本地Tab只保留新增FAB
十二·UI v5 改版 | Logger 补 clear() + LogViewerScreen 加返回/清空/自动刷新 | util/Logger.kt + ui/log/LogViewerScreen.kt | 已完成 | 2秒轮询+ON_RESUME刷新+AlertDialog清空确认
十二·UI v5 改版 | 全文件中文注释补全 | ui/** + data/** + util/** | 已完成 | 12个文件KDoc+行内注释；SettingsScreen日志开关接Logger.refresh
十三·代码质量 | 全文件中文注释补全（42 个 .kt 文件） | app/src/main/kotlin/**/*.kt | 已完成 | KDoc+行内注释；数据层8+工具服务层13+UI/Theme7+已有14=42
十四·UI优化 | 深色模式适配：Color.kt增加深色徽章变体，HistoryScreen/SettingsScreen/RulesScreen按isSystemInDarkTheme切换 | Color.kt,HistoryScreen.kt,SettingsScreen.kt,RulesScreen.kt | 已完成 | 8个深色变体色值+3个Screen适配
十五·UI优化 | 7天趋势柱状图：SkipHistoryStore.dailyCounts7d() + Canvas绘制柱状图 | SkipHistoryStore.kt,HistoryScreen.kt | 已完成 | 纯Canvas无第三方依赖，含网格线/标签/数值
十六·CI | GitHub Actions CI：push/PR触发，JDK17，Gradle缓存，assembleDebug+testDebugUnitTest，APK artifact | .github/workflows/ci.yml | 已完成 | CI自动构建+测试+APK上传
十七·规则共享 | 规则上传去重：GistClient.checkRuleExists()上传前检查同ID，非创建者提示已存在 | GistClient.kt,RuleEditActivity.kt | 已完成 | 同ID只保留第一个创建者，自己可覆盖
十八·测试 | Instrumented测试：RuleEngine节流/SkipHistoryStore记录/WhitelistStore白名单 16个测试 | app/src/androidTest/ | 已完成 | androidTestImplementation依赖+3文件16测试

## 规则统计
内置规则统计
分类文件 | 分类名称 | 规则数 | 覆盖应用数
general.json | 通用兜底 | 3 | 通用
social.json | 社交 | 9 | 微信/QQ/微博等
ecommerce.json | 电商 | 7 | 淘宝/京东/拼多多等
tools.json | 工具 | 4 | 实用工具类
tools_extra.json | 扩展工具 | 8 | 扩展工具类
life.json | 生活 | 7 | 出行/外卖/支付等
community.json | 社区 | 6 | 知乎/贴吧等
news.json | 资讯 | 7 | 新闻类应用
game.json | 游戏 | 9 | 游戏开屏/弹窗
music.json | 音乐 | 7 | 音乐类应用
video.json | 视频 | 6 | 视频类应用
reading.json | 阅读 | 6 | 阅读类应用
browser.json | 浏览器 | 5 | 主流浏览器
合计 | 13 个分类 | 84 | 84 条规则

## 源文件清单
核心源文件清单
包/路径 | 文件 | 职责
App | App.kt | Application 入口，初始化全局组件
service | SkipAccessibilityService.kt | 核心无障碍服务
service | RuleSubscriptionService.kt | 规则订阅前台服务
accessibility | WindowEventProcessor.kt | 窗口事件处理流程
accessibility | SkipNotifier.kt | 跳过成功通知
action | ActionExecutor.kt | 动作执行（点击/返回/手势）
gesture | GestureSimulator.kt | 手势模拟
ocr | OcrManager.kt | MLKit OCR 兜底（takeScreenshot API 适配）
data.rule | Rule.kt | 规则数据模型
data.rule | RuleEngine.kt | 候选筛选+节流
data.rule | RuleMatcher.kt | 节点匹配
data.rule | RuleRepository.kt | 三源规则加载
data.rule | RuleTemplate.kt | 规则模板
data.subscription | GistClient.kt | Gist 订阅客户端
data.prefs | SettingsStore.kt | DataStore 偏好（Token 加密存储）
data.app | AppListRepository.kt / AppInfo.kt | 应用列表仓库
ui.main | MainActivity.kt / HomeScreen.kt | 单 Activity 底部导航（首页/规则/设置）+ v5 首页电源圆
ui.rule | RulesScreen.kt | 规则页：本地/订阅/内置三 Tab（RuleListActivity 已删）
ui.rule | RuleEditActivity.kt / RuleEditScreen.kt | 规则编辑（步骤式卡片 + 输入校验）
ui.app | AppListActivity.kt / AppListScreen.kt | 应用列表
ui.log | LogViewerActivity.kt / LogViewerScreen.kt | 日志查看（返回+清空+自动刷新+导出）
ui.settings | SettingsScreen.kt | 设置页（并入 MainActivity，SettingsActivity 已删）
util | Logger.kt | 日志（按日期分文件）
util | NodeUtils.kt | 节点处理（防回收）
util | HttpClientHolder.kt | OkHttp 单例复用
util | LaunchExt.kt | launchSafe 协程扩展
util | PatternUtils.kt | 正则工具
util | DeviceIdProvider.kt | 设备 ID
util | GlobalMoshi.kt | Moshi 单例
util | TokenCipher.kt | Token 加密（Android Keystore AES-GCM）
data.history | SkipHistoryStore.kt | 跳过历史 JSONL 持久化 + 今日/本周/本月统计
ui.history | HistoryScreen.kt | 跳过记录页（统计大卡 + 历史列表 + 场景徽章）